## WBS
작업 분해 구조 (WBS) - 앱인토스 미니앱 「하모니」
기간 2026-06-19(금) 13:00 ~ 06-26(금) · 최종 발표 6/26(금) 14:00 완료 · 앱 출시 6/26 정식 전체공개(프로덕션) 출시 완료 · 최종 제출 6/29 · 작성 2026-06-19 / 갱신 2026-06-28 · 담당 이상혁(PM) · 검토 곽소정
작업 정보 | [6 empty] | 일정 ( 2026-06-19 금 ~ 06-26 금 ) | [7 empty] | 전체 진척률
WBS | 작업명 | 담당 | 시작일 | 종료일 | 기간(일) | 완료율 | 6/19 금 | 6/20 토 | 6/21 일 | 6/22 월 | 6/23 화 | 6/24 수 | 6/25 목 | 6/26 금
1 | 착수·기획 |  |  |  |  | 100% | [8 empty] | 범례
1.1 | 과제 요구사항 정리 | 이상혁 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 | 100% | [9 empty] | 완료
1.2 | 앱인토스 정책·계정·배포 차단 요소 확인 | 이상혁 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2 | 100% | [9 empty] | 진행·예정
1.3 | 저장소·3에이전트 하네스·루프 엔지니어링·검증 자동화 골격 | 이상혁 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2 | 100% | [9 empty] | 주말
1.4 | 아이디어 브레인스토밍 및 아이디어 투표(1차 회의) | 전체 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 | 100%
1.5 | 1차안 폐기(보이스피싱·소모임)·악기 합주 '하모니' 최종 선정 (2차 회의, DL-018) | 전체 | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 1 | 100%
2 | 주제 전환·코어 악기 엔진 |  |  |  |  | 100% | [8 empty] | 담당자별 부하·진척
2.1 | 하모니 기능 구체화·화면명세 착수 (3차 회의) | 이상혁 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | 100% | [8 empty] | 담당 | 작업 | 일수 | 진척
2.2 | 핵심 기능·화면 정의 및 화면설계서(스토리보드) | 곽소정 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | 100% | [8 empty] | 이상혁(PM) | 14 | 20 | 100%
2.3 | 로그인 없이 식별 방식 결정 및 기능 구현 | 이상혁 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 2 | 100% | [8 empty] | 김민혁 | 10 | 14 | 100%
2.4 | 손동작 인식 모바일 브라우저 성능 검증 (핸드트래킹 45/30fps) | 이상혁 | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 1 | 100% | [8 empty] | 곽소정 | 4 | 5 | 100%
2.5 | 토스 WebView 카메라 권한·프리뷰 확인 (S23 Ultra; 6/21 스파이크 시점 손인식 미검증, 이후 RT-04 육안 Pass) | 이상혁 | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 1 | 100% | [8 empty] | 양록빈 | 5 | 8 | 98%
2.6 | 코드(화음) 연주 엔진 구현 (코드 매트릭스/chordReducer) | 김민혁 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 2 | 100% | [8 empty] | 전체회의 | 2 | 2 | 100%
2.7 | 멜로디 및 드럼 연주 UI 제작 | 곽소정 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 2 | 100%
2.8 | 오디오 사운드 엔진 적용 (Tone.js / 샘플 우선 / 신스 폴백) | 김민혁 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 2 | 100% | [8 empty] | ■ 임계경로(앰버): 3.6→4.4→5.x→6.4→6.5
2.9 | 추가할 기능 회의 및 기능 구체화 | 이상혁 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | 100%
3 | 합주·풀스튜디오·통합 |  |  |  |  | 100%
3.1 | 멀티트랙 레이어(혼자 여러 악기 쌓기) | 김민혁 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | 100%
3.2 | 구간 반복(루프)·녹음 중 기존 레이어 모니터링 | 김민혁 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | 100%
3.3 | 음 편집 화면 및 재생 위치 조절 구현 | 곽소정 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | 100%
3.4 | 합주 공유 기능 (가져오기 및 레이어 추가) | 김민혁 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | 100%
3.5 | 전체 스튜디오/홈 통합 + 커뮤니티 보드(서버: 목록·들어보기·담기/fork·올리기·댓글·신고·좋아요, FR-COMM-01~04) | 곽소정 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | 100%
3.6 | 전체 기능 자동 검증 (단위 테스트 58/58) | 양록빈 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2 | 100%
4 | AWS 배포·HTTPS·실기기 |  |  |  |  | 100%
4.1 | AWS 서버 구축 및 연결 | 김민혁 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | 100%
4.2 | 클라우드 서버에 서비스 등록 및 상시 가동 처리 | 김민혁 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | 100%
4.3 | 보안 연결(HTTPS) 적용 (Let's Encrypt 인증서) | 김민혁 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | 100%
4.4 | Android·iOS 실기기 회귀·오디오/카메라 권한(RT-01~15, 9건 아이폰 13·갤럭시 S23 Ultra 육안 성공) | 양록빈 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2 | 90%
4.5 | 롤백 점검·데모 데이터 고정 | 양록빈 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2 | 100%
5 | 출시 후보·앱인토스 등록 |  |  |  |  | 100%
5.1 | 임시 식별에서 토스 실제 익명 식별 교체 | 김민혁 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2 | 100%
5.2 | 앱 이름 정식명 '하모니'로 변경 | 이상혁 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 | 100%
5.3 | 배포 환경 변수(VITE_API_BASE) 검증·점검 | 김민혁 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2 | 100%
5.4 | 구조 동결·결함만 수정·전체 재실행 | 양록빈 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 1 | 100%
5.5 | 앱인토스 ait deploy(콘솔 등록·번들·심사 제출)·테스트 트랙 출시(20260626-1) | 이상혁 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 1 | 100%
6 | 제출·발표 |  |  |  |  | 100%
6.1 | 발표자료·시연 동선·라이브 백업 영상/스크린샷 | 이상혁 | 2026-06-23 | 2026-06-25 | 3 | 100%
6.2 | 종료보고서·출시 점검표·심사 제출서 마감 | 이상혁 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2 | 100%
6.3 | smoke test·산출물 목록 최종화 | 양록빈 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 1 | 100%
6.4 | 발표 준비(오전)·리허설 | 이상혁 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 1 | 100%
6.5 | 최종 발표(14:00) | 이상혁 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 1 | 100%
| ▲ 마일스톤 | [6 empty] | ◆ |  | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆
[8 empty] | Gate0 |  | 코어확정 | 배포·HTTPS | 통합머지 | 동결·deploy | 발표

## 산출물·마일스톤·리스크
하모니 - 산출물·마일스톤·리스크 (WBS 부속)
① 산출물 체크리스트
No | 산출물 | 담당 | 상태
1 | WBS(작업분해구조) | 이상혁 | 완료
2 | 회의록 | 곽소정·양록빈 | 완료
3 | 서비스 기능 정의서 | 이상혁 | 완료
4 | 화면설계서(Figma·스토리보드) | 이상혁·곽소정 | 완료
5 | 시스템 구성도 | 김민혁 | 완료
6 | 테이블 정의서 | 김민혁 | 완료
7 | 프로그램 설계서 | 김민혁 | 완료
8 | 소스코드 | 전체 | 완료
9 | 단위·통합 테스트 계획·결과서(4종) | 양록빈 | 완료
10 | 사용자 매뉴얼 | 곽소정 | 완료
11 | 종료보고서 | 이상혁 | 완료
12 | 프로그램 목록 | 양록빈 | 완료
② 마일스톤
일자 | 마일스톤 | 상태
6/20 | Gate0 착수·정책 확인 | 완료
6/22 | 코어 엔진·주제(하모니) 확정 | 완료
6/23 | AWS 배포·HTTPS | 완료
6/24 | 통합(머지)·프런트 배포 | 완료
6/25 | 구조 동결·실기기·ait deploy | 완료
6/26 14:00 | 최종 발표·앱 정식 전체공개(프로덕션) 출시 완료 | 완료
③ 리스크·블로커
항목 | 영향 | 대응 | 상태
이용약관·개인정보 처리방침 '준비 중' | 출시 블로커 | 발표/제출 전 실제 문서 연결 | 완료
실기기 검수 RT 9건 아이폰 13·갤럭시 S23 Ultra 육안 성공(미검증 잔여 RT-01·07·09·13·14·15) | 오디오/카메라/제스처 리스크 | Figma 보관 + 데모 백업 영상 확보(최종발표/하모니_시연영상.mp4) | 완료
임시 식별→토스 익명키 실연동 | 출시 | getAnonymousKey 2트랙 실연동(머지 f506717) | 완료