## 요구사항 추적표
요구사항 추적표
하모니(harmony) · 기능 ID ↔ 화면 ↔ 구현 모듈 ↔ 테스트 ↔ 상태 · 담당 이상혁 · 2026-06-27
기준값 — 단위테스트 58/58 · 통합테스트 34/34(API 12·보안 7·클라 6·실기기 9) · 실기기 9건 아이폰 13·갤럭시 S23 Ultra 육안 성공 · 토스 테스트 트랙 출시(20260626-1).
기능 ID | 화면(SCR) | 구현 모듈 | 단위(UT) | 통합(IT) | 실기기(RT) | 상태
FR-ID-01 익명 온보딩 | SCR-00 | identity.ts · Onboarding.tsx · App.tsx | - | IT-CL-01 | RT-01 | 구현·통합 통과
FR-PLAY-01 터치 코드 연주 | SCR-ST-02 | chordReducer.ts · engine.ts · tuning.ts · ChordMatrix.tsx | UT-RD·PY·TN·EV | - | RT-02·03 | 구현·단위 통과 / 실기기 육안 성공
FR-PLAY-02 제스처 연주·터치 폴백 | SCR-ST-02·05 | gesture.ts · chordReducer.ts · Studio.tsx | UT-RD-05·06 | IT-CL-03 | RT-04·05·06 | 구현·폴백 통합 통과 / 실기기 육안 성공
FR-REC-01 메트로놈·카운트인 | SCR-ST-01 | transport.ts · Studio.tsx | - | - | RT-07 | 구현 / 실기기 검수표 별도
FR-REC-02 이벤트 녹음·재생·음 편집 | SCR-ST-01·03~05 | events.ts · noteEdit.ts · loop.ts · NoteEditor.tsx | UT-EV·NE·LP·NT | - | RT-08 | 구현·단위 통과 / 실기기 육안 성공
FR-SAVE-01 로컬 저장·복구 | 홈·SCR-ST-01 | storage.ts · Home.tsx · Studio.tsx | - | IT-CL-02 | RT-09 | 구현·통합 통과
FR-SHARE-01 공유 | SCR-ST-06 | share.ts · server.mjs(POST /sessions) | - | IT-API-02 · IT-CL-04 | RT-10 | 구현·통합 통과 / 실기기 육안 성공
FR-SHARE-02 받기 | SCR-ST-06 | share.ts · server.mjs(GET /sessions/:code) | - | IT-API-03·06 · IT-CL-05 | RT-10·15 | 구현·통합 통과 / 실기기 육안 성공
FR-SHARE-03 얹기 | SCR-ST-06 | share.ts · Studio.tsx · server.mjs(POST .../tracks) | - | IT-API-04·05 · IT-CL-04 | RT-12 | 구현·통합 통과 / 실기기 육안 성공
FR-SHARE-04 동기화(폴링) | SCR-ST-06 | Studio.tsx(1.5초 폴링) · share.ts | - | IT-CL-06 | RT-12 | 구현·통합 통과 / 실기기 육안 성공
FR-JAM-01 합주 합쳐듣기 | SCR-ST-06 | engine.ts(createVoice) · Studio.tsx(playSession) | - | RT로 이관 | RT-11 | 구현 / 실기기 육안 성공
비기능 · 정책 요구사항
ID | 내용 |  | 검증 위치 |  |  | 상태
NFR-01 | HTTPS 필수(토스 WebView) |  | nginx + Let's Encrypt, https://3.39.167.74.nip.io 운영 |  |  | 배포됨
NFR-02 | 핀치줌 비활성·자체 뒤로가기 금지 |  | viewport 메타·라우트 셸 |  |  | 구현 / 일부 실기기 미검증
NFR-03 | 비게임 = TDS 사용 |  | 라이트 partner 셸 |  |  | 구현
NFR-04 | 100% 라이트 테마 |  | theme.css·화면명세 |  |  | 구현
NFR-05 | TypeScript strict·reducer 단위테스트 |  | vitest 7파일 58케이스(58/58) |  |  | 충족
NFR-06 | 오디오 지연 체감 |  | 실기기 RT-02·08·11 |  |  | 실기기 육안 성공
NFR-07 | 앱인토스 앱 등록·심사·출시 |  | 토스 콘솔(appName=harmony, 앱명 하모니) |  |  | 등록·심사 제출 후 테스트 트랙 출시(20260626-1)
POL-01 | 토스 식별만·자체 가입 금지 |  | identity.ts · FR-ID-01 |  |  | 구현
POL-02 | 비게임(음악)·표준 Web API |  | WebAudio·카메라 |  |  | 충족
POL-03 | 합주는 코드 기반·불특정 연결 없음 |  | share.ts · server.mjs |  |  | 구현
POL-04 | 성인·연령 확인 방식 |  | 정책 검토 항목 |  |  | 미정(추가 확인 필요)