프로젝트 종료 보고서

하모니 (harmony) · 앱인토스 비게임 미니앱

| 프로젝트 | 하모니(harmony) — 토스 안에서 악기를 연주하고 친구 트랙 위에 내 악기를 얹어 한 곡을 완성하는 미니앱 |
| --- | --- |
| 문서 | 프로젝트 종료 보고서 |
| 작성일 | 2026-06-27 |
| 작성 / 검토 | 이상혁 / 곽소정 · 김민혁 · 양록빈 |

1. 프로젝트 목적

앱인토스에 등재 가능한 비게임 미니앱을 7일 안에 실제 배포·시연 가능한 상태로 완성하고, 기획부터 구현·테스트·배포까지의 개발 라이프사이클을 재사용 가능한 형태로 정립하는 것을 목적으로 한다.

최종 제품은 하모니로, 앱인토스 안에서 피아노·기타·베이스·드럼을 터치와 카메라 손 제스처로 연주하고 혼자 여러 악기를 비동기 레이어로 쌓아 합주를 만든 뒤 코드와 커뮤니티로 공유하는 미니앱이다. 초기 주제는 오프라인 소모임이었으나 2026-06-21 악기 합주 앱으로 전환했다.

2. 최종 범위와 제외 범위

포함 (구현·통합 완료)

- 닉네임 온보딩과 익명 식별(계정·로그인 없음)

- 풀스튜디오: 악기·스타일 콤보, 28코드 매트릭스, 멜로디 건반, 기타·베이스 패드, 드럼 8패드

- 카메라 손 제스처 연주와 효과음, 카메라 실패 시 터치 폴백

- 녹음·구간 반복·음 편집(피아노롤)·재생바

- 비동기 합주: 공유 코드 생성·조회·얹기(1.5초 폴링, 실시간 아님)

- 커뮤니티 보드: 게시·들어보기·좋아요·다중 가져오기·댓글·신고(임계 자동 숨김)

- 백엔드 AWS 배포(HTTPS), 정적 앱과 API 동일 도메인 서빙

제외 (범위 밖·후속)

- WebSocket 실시간 합주(지연 문제로 비동기 채택)

- 토스 로그인·실명 신원·계정/권한 시스템

- 오디오 파일 업로드, 결제, 인앱 광고

- 합주 듣기 시 트랙별 실제 샘플 음색(현재 합성 폴백)

- 운영자 화면(커뮤니티 신고는 임계 자동 숨김으로 대체)

3. 일정 대비 실적

| 단계 | 계획 | 실적 |
| --- | --- | --- |
| Day 1~2 (6/19~20) | 착수·기획, 하네스·CI 골격 | 완료. 주제 전환으로 초기 기획 일부 폐기, 하네스·디자인 시스템·스캐폴드는 재사용 |
| Day 3~4 (6/21~22) | 주제 전환·코어 엔진 | 완료. 제스처 모바일 검증(45/30fps), 카메라 샌드박스 확인 |
| Day 5 (6/23) | 합주·풀스튜디오 | 완료. 단위 58/58, 통합 34/34(2026-06-25 재실행) |
| Day 6 (6/24) | AWS 배포·실기기 | 배포 완료. 실기기 9건 아이폰 13·갤럭시 S23 Ultra 육안 성공 |
| Day 7 (6/25) | 토스 등록·변경 최소화 | 앱 등록·심사 제출 완료 후 2026-06-26 테스트 트랙 출시(20260626-1) |
| Day 8 (6/26) | 제출·발표 | 완료. 14:00 발표·시연 |

핵심 엔진·합주·풀스튜디오·AWS 배포는 일정 내 완료되어 크리티컬 패스에서 빠졌다. 막판 크리티컬 패스였던 토스 앱 등록은 6/25 해소되었고(앱명 하모니, appName=harmony), 이어 6/26 13:50 버전 20260626-1이 테스트 트랙으로 출시되었다. 정식 전체공개 전환만 남았다.

4. 아키텍처 요약

- 미니앱: React + TypeScript + Vite + Granite(앱인토스 프레임워크). 오디오 엔진(Tone.js, 실제 샘플 + 합성 폴백), 제스처 인식(MediaPipe), 순수 도메인 로직을 분리해 단위테스트 대상으로 둠.

- 백엔드: Node 24 기반 node:http + node:sqlite, 외부 의존성 없음. 무인증(코드=접근) 데모 모델에 멱등 마이그레이션·콘텐츠 해시 중복 방지·신고 임계 자동 숨김 포함.

- 합주 모델: 실시간 스트리밍 대신 공유 코드 + 1.5초 폴링 기반 비동기 레이어. 트랙별 작성자·이벤트·악기·스타일을 저장.

- 인프라: AWS Ubuntu · systemd(harmony-api) + nginx(정적 + API 리버스프록시, 동일 HTTPS 도메인) + Let's Encrypt 자동 갱신. 운영 주소 https://3.39.167.74.nip.io.

5. 주요 기능

| 기능 | 구현 위치 |
| --- | --- |
| 온보딩·익명 식별 | routes/Onboarding.tsx, lib/identity.ts |
| 28코드·멜로디·드럼 연주 | routes/Studio.tsx, components/studio, audio/engine.ts |
| 카메라 제스처 연주·효과음 | audio/gesture.ts, audio/gestureFx.ts, GestureFretboard.tsx |
| 녹음·구간 반복·음 편집·재생바 | audio/chordReducer.ts, lib/loop.ts, lib/noteEdit.ts, NoteEditor.tsx |
| 비동기 합주(공유·조회·얹기) | lib/share.ts ↔ apps/api/server.mjs |
| 커뮤니티 보드·좋아요·신고 | routes/Community.tsx ↔ server.mjs |

6. 테스트 결과

| 층위 | 범위 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 단위(vitest) | 순수 로직 7파일 | 58 / 58 통과, 결함 0 |
| 통합 | API 12 · 보안 7 · 클라 6 · 실기기 9 | 34 / 34 성공(2026-06-25 재실행) |
| 보안 블랙박스 | 임시 DB 기반 공격 시나리오 | 7 통과 / 0 실패 |
| 타입체크 · 빌드 | tsc --noEmit · vite 빌드 | 오류 0 · 빌드 성공 |
| 실기기 | 소리·카메라·2기기 합주 | 9건 아이폰 13·갤럭시 S23 Ultra 육안 성공 |

실기기 9건(IT-RT-02·03·04·05·06·08·10·11·12)은 육안 검증으로 성공했으며, 증빙 9장은 화면설계서(Figma)에 보관한다. 단위·통합·블랙박스 실행과 검토는 QA가 담당했다.

7. 배포 결과

- 백엔드: 배포 완료. AWS Ubuntu · systemd + nginx(TLS) + certbot 자동 갱신. 정적 앱과 API를 같은 HTTPS 도메인(https://3.39.167.74.nip.io)에서 서빙.

- 미니앱: 토스 등록·심사 제출 후 2026-06-26 13:50 버전 20260626-1이 테스트 트랙으로 출시(콘솔 상태 “현재 출시됨”). 제출 정보 — 이름 하모니, 부제 “악기 없이도 함께하는 합주”, 카테고리 생활 > 일상 > 취미.

- 웹(AWS)은 라이브 배포, 토스 앱은 테스트 트랙 출시 상태이며 정식 전체공개 전환만 남았다.

8. 미해결 이슈

| 이슈 | 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 정식 전체공개 출시 전환 | 테스트 트랙 출시 완료(20260626-1). 정식 전환은 콘솔 확인 필요 | 진행 |
| 법적 고지 | 설정 화면 법적 고지 문구 보강 필요 | 초안 |
| 번들 크기 | 프로덕션 JS 번들이 커 코드 스플리팅 미적용 | 후속 |
| 합주 음색 | 합주 듣기 시 트랙별 실제 샘플 미적용(합성 폴백) | 후속 |

9. 개발 라이프사이클 운영 결과

요구사항부터 구현·검토·테스트·배포까지를 작업지시서·독립검토서·결정 기록이라는 문서 흐름으로 운영했다. 중요 작업은 구현 담당과 검토 담당을 분리하고, 자동 검증(타입체크·단위테스트·문서·비밀값 검사)을 통과한 뒤 사람이 최종 승인하는 절차를 따랐다. 같은 절차로 새 기능을 반복 처리해 라이프사이클의 재사용성을 확인했다.

10. 검토와 수정 사례

- 독립 검토가 오디오 변경의 소유권 문서 불일치를 발견해 보완 후 승인으로 전환.

- 커밋 헬퍼의 경로 보호 우회 가능성을 독립 검토가 차단(No-Go) 후 수정·재검토로 통과.

- 스코프 축소에서 풀버전으로의 복귀, 주제 전환 등 범위·규칙 변경은 조장이 결정하고 실행에 반영.

11. 재사용 가능한 구성요소

- 개발 운영 규칙 문서와 역할·작업지시·검토 템플릿

- 검증·자동화 스크립트(문서·링크·비밀값·작업지시 검사)와 git 훅, CI

- 한글 산출물 경로 규칙, 문서 메타데이터 기준, 커밋·푸시 게이트, 브랜치 전략

오디오 엔진·제스처·악기 UI·합주 백엔드·화면 등 제품 특화 부분은 재사용 대상에서 제외한다.

12. 다음 프로젝트 개선 사항

- 플랫폼 등록(앱 ID 확정)을 일정 초반에 끝내 막판 교체 리스크 제거

- 헤드리스로 못 잡는 소리·카메라·실기기 항목의 검수를 구현과 병행

- 주제 확정을 착수 직후 동결해 재작업 최소화

- 번들 분할과 WebView 호환을 사전 검증

- 핵심 SDK 연동을 초반에 실연동으로 완료